## Hoja1
Nombre actividad | Fecha Inicio | Duración en días | Fecha Fin
Planificación de actividades | 2021-06-22 | 1 | 2021-06-23
Estimación de costos | 2021-06-22 | 1 | 2021-06-23 | inicio | 44369
Presentación Propuesta | 2021-06-24 | 1 | 2021-06-25 | fin | 44418
Preparación de Software | 2021-06-23 | 3 | 2021-06-26
Búsqueda de recursos | 2021-06-27 | 6 | 2021-07-04
Prueba de recursos | 2021-07-03 | 3 | 2021-07-06
Generación del entorno | 2021-07-10 | 1 | 2021-07-11
Generación de los objetos | 2021-07-11 | 1 | 2021-07-12
Programación de animaciones | 2021-07-13 | 4 | 2021-07-17
Asignación de eventos | 2021-07-18 | 4 | 2021-07-22
Generación de la documentación | 2021-07-27 | 6 | 2021-08-06
Generación del video | 2021-08-07 | 1 | 2021-08-07
Entrega proyecto final | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-10
Lab
Nombre actividad | Fecha Inicio | Duración en días | Fecha Fin
Planificación de actividades | 2021-06-24 | 1 | 2021-06-25
Estimación de costos | 2021-06-24 | 1 | 2021-06-25
Presentación Propuesta | 2021-06-26 | 1 | 2021-06-27
Preparación de Software | 2021-06-25 | 3 | 2021-06-27
Búsqueda de recursos | 2021-06-29 | 6 | 2021-07-06
Prueba de recursos | 2021-07-05 | 3 | 2021-07-07
Generación del entorno | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-13
Generación de los objetos | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-14
Programación de animaciones | 2021-07-15 | 4 | 2021-07-19
Asignación de eventos | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-21
Generación del audio | 2021-07-22 | 2 | 2021-07-24
Generación de la documentación | 2021-07-12 | 12 | 2021-07-24
Generación del ejecutable | 2021-07-26 | 1 | 2021-07-27
Entrega proyecto final | 2021-07-29 | 1 | 2021-07-30
| Inicio Proyecto | 44371
| Fn Proyecto | 44407