## HOJA DE TRABAJO
Estimación de Costos | [13 empty] | Carranza Escobar Luis Enrique
PRESUPUESTO
| P2 | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas | [10 empty] | P1 | Presupuesto Horas trabajadas
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 2800 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 16.36% | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.36%
| 2 | Diseño | 0 | 3150 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 25.45% | 2 | Diseño | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.45%
| 3 | Programación | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 30.91% | 3 | Programación | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30.91%
| 4 | Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 9.091% | 4 | Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9.091%
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 9.091% | 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9.091%
| 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 5.455% | 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.455%
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 1.818% | 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.818%
| 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 1.818% | 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.818%
|  | Total Horas programación | 2800 | 3500 | 1750 | 4200 | 1750 | 1750 | 2800 | 700 | 19250 | 100% |  | Horas senior | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | 55 | 100%
|  |  | 14.55% | 18.18% | 9.091% | 21.82% | 9.091% | 9.091% | 14.55% | 3.636% | 100% |  |  |  | 14.55% | 18.18% | 9.091% | 21.82% | 9.091% | 9.091% | 14.55% | 3.636% | 100%
| P3 | Presupuesto en Insumos (costos )
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Total
| 9 | Infraestructura (SW) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 24.59%
| 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 65.57% |  | Hora de programacion junior | 350
| 11 | Transportes | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | 9.836%
|  | Total Costos (insumos) | 5300 | 2300 | 2300 | 2300 | 5300 | 2300 | 2300 | 2300 | 24400 | 100%
|  |  | 21.72% | 9.426% | 9.426% | 9.426% | 21.72% | 9.426% | 9.426% | 9.426% | 100%
| P4 | Presupuesto Total
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Total |  |  | Actividad | Resumen
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 2800 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 7.216% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | Planificación Actividades
| 2 | Diseño | 0 | 3150 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 11.23% |  |  | Estimación de costos
| 3 | Programación | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 13.63% |  |  | Presentación propuesta
| 4 | Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 4.009% |  |  | Preparación del software
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 4.009% |  | Diseño | Busqueda recursos
| 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 2.405% |  |  | Prueba recursos
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0.8018% |  | Programación | Generación del entorno
| 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0.8018% |  |  | Generación Objetos
| 9 | Infraestructura (SW) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 13.75% |  |  | Programación animaciones
| 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 36.66% |  |  | Asignación de eventos
| 11 | Transportes | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | 5.498% |  | Documentación | Generación de la documentación
|  | Total Presupuesto | 8100 | 5800 | 4050 | 6500 | 7050 | 4050 | 5100 | 3000 | 43650 | 100% |  |  | Generación del video
|  |  | 18.56% | 13.29% | 9.278% | 14.89% | 16.15% | 9.278% | 11.68% | 6.873% | 100% |  |  | Go life | Entrega proyecto
[14 empty] | Revisión proyecto | Entrega proyecto

## INSTRUCCIONES
TRABAJO FINAL
Realizarás un análisis de tu proyecto "start-up" considerando los siguientes puntos:
|  | TRABAJO | PRESENTACIÓN
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | ESCRITO | FINAL
1 | Presentación de "start-up" | 1 cuartilla | Incluirlo de manera ejecutiva (1 o 2 diapositivas)
Realiza una página con la presentación de tu start-up. ¿Cuál es su giro?, ¿Cuál es su oferta de valor?, ¿Quiénes son tus competidores?, ¿Cuáles son tus diferenciales respecto a los competidores?, ¿Por qué es relevante tu proyecto?
2 | Presupuesto: realiza el presupuesto de costos que se requerirán para desarollar tu proyecto (utiliza el Formato 1) | 1 cuartilla | Incluir sólo el sumario
| - Realiza el presupuesto de tu proyecto. Utiliza el método de Descomposición, abriendo en un renglon cada uno de los rubros requeridos para realizar tu proyecto. Estima los costos requeridos, buscando fuentes razonables. No se calificará la exactitud de estas estimaciones. Puedes utilizar los valores por hora de programadores proporcionado en este caso. Si quieres utilizar otros costos está bien, siempre y cuando los especifiques. | Detalles
- Anota las consideraciones que tomaste para hacer tu presupuesto, no necesitas validar cifras exactas de costos o insumos, pero tienen que ser razonables
- Esta actividad es parte de la tarea, por lo que asegurate de reenviar este archivo, tal cual está con el Formato 1 lleno, asegura también de indicar en los cuadros siguientes todas las actividades que definiste en el método de Descomposición
- Calcula el avance del % especifico y un Avance del % total de tu presupuesto
3 | Análisis de reales (Formato 2). En función de la tarea entregada en el punto 2, el profesor te asignará los datos para | 1 cuartilla | Incluir sólo el sumario
realizar este análisis
| - Utiliza los datos proporcionados en los cuadros: Control de Avance (total), Control de avance (específico) y los % de Gastos para calcular y realizar el análisis de las cifras reales. | Detalles
- Calcula los gastos reales, el avance del % específico real y el avance del % total real
4 | Analiza los datos de tu proyecto y concluye cómo fue la ejecución del mismo. Documentalo | 1/2 cuartilla | Incluir sólo el sumario
(no puede ser menos de 1/2 cuartilla)
5 | Proyección de los flujos de efectivo y análisis del proyecto | 1 cuartilla | Incluir un sumario del análisis
| - Con los datos del formato 3 proyecta y. los datos que te proporcionará el profesor proyecta los ingresos y costos en los próximos 5 años. | Detalles
- Recuerda que la inversión analizada en el punto 3 deberá considerarse el año 0
- Calcula el ROI, IRR, Payback, NPV, Payback con NPV
6 | Conclusiones | 3/4 a 1 cuartilla | Incluir para finalizar presentación
| - Presenta tus conclusiones sobre el proyecto, desde su construcción, hasta su ejecución. Se lo más específico posible, utilizando un leguaje financiero y mencionando a detalle los elementos financieros que consideras relevantes. Utiliza gráficos, cuadros, ejemplos. De preferencia haz una relación del negocio con las cifras financieras. Ejemplo: ".... el proyecto se demoró por situaciones del COVID, lo cual generó un impacto financiero, sin embargo con el crecimiento del PIB en 2021 y la reapertura comercial se espera un crecmiento en 2021 de los ingresos, y una amplia recuperación apartir del 2022... " | Mínimo 3/4 de cuartilla a doble espacio, font 11 o 12