## HOJA DE TRABAJO
Estimación de Costos | [10 empty] | Carranza Escobar Luis Enrique | [19 empty] | Técnica Valor Ganado o EVM (Earned Value Management)
EQUIPO No. 5 |  |  |  | NOMBRE DEL EQUIPO : |  |  | HardHome | [23 empty] | EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA CUADRO
| PRESUPUESTO | [28 empty] | PRESUPUESTO = Cuánto esperamos gastar. Es muy importante, porque en función de esto determinaremos el precio, es decir, lo que vamos a cobrar. | [7 empty] | 9% representa que el paso 1 de Análisis de Factibliad, planes y Req representa el 9% del total del esfuezo del proyecto en cuestión de horas de programación. Se calcula dividiendo 16,667 / 189,750
[34 empty] | Suma de cada uno de los pasos del proyecto | [6 empty] | PASO 1 |  |  | Estos son estimados de tiempo de programación requerido, se calculan en función de la experiencia | [5 empty] | PASO 2
| P3 | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas | [7 empty] | P1 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Senior) | [7 empty] | P2 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Junior) | [8 empty] | PASO 3 |  | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas | [7 empty] | Este es el presupuesto que caclulas cuando vas a realizar un proyecto, el presupuesto deber estar detallado y debe incluir todas las lineas requeridas. En primer lugar en este caso tenemos las horas de programación. Las horas de programación se calculan multiplicando las horas que se requerirán para realizar el trabajo x el costo por hora de cada recurso (dependiendo la experiencia de los recursos, en nuestros casos acedémicos sólo manejaremos Programador Senior y Programador Junior) | Presupuesto de Horas trabajadas (programador Senior) | [7 empty] | Presupuesto de Horas trabajadas (programador Junior)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [5 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468 | 11.5% | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.12% | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.98% |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 16666.6667 | Se multiplica el Número Horas X costo x hora. Sumandose ambos cálculos (programadores senior & junior) |  |  |  | 16666.6667 | 8.783% |  | 1 | 40 |  |  |  |  | 40 | 121.2% | 1 | [5 empty] | 0 | 0%
| 2 | Diseño | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 9.396% | 2 | Diseño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.061% | 2 | Diseño | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.2% |  |  | 2 | Diseño del producto | 33333.3333 |  |  |  |  | 33333.3333 | 17.57% |  | 2 | 80 |  |  |  |  | 80 | 242.4% | 2 | [5 empty] | 0 | 0%
| 3 | Programación | 0 | 5668 | 5034 | 0 | 0 | 10702 | 35.48% | 3 | Programación | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18.18% | 3 | Programación | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 41 | 50% |  |  | 3 | Programación | 0 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 0 | 101166.6667 | 53.32% |  | 3 |  | 20 | 20 | 30 |  | 70 | 212.1% | 3 |  | 120 | 120 | 120 |  | 360 | 439%
| 4 | Documentación | 0 | 3485 | 2651 | 0 | 0 | 6136 | 20.34% | 4 | Documentación | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24.24% | 4 | Documentación | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17.07% |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24333.3333 | 24333.3333 | 12.82% |  | 4 |  |  |  |  | 20 | 20 | 60.61% | 4 |  |  |  |  | 80 | 80 | 97.56%
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 3102 | 10.28% | 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18.18% | 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.659% |  |  | 5 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 7.51% |  | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 | 45.45% | 5 |  |  |  |  | 40 | 40 | 48.78%
| 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 6.857% | 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12.12% | 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.439%
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 2.046% | 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.03% | 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.22%
| 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 1234 | 4.091% | 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.061% | 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.439%
|  | Total Horas programación | 6302 | 9153 | 12855 | 617 | 1234 | 30161 | 100% |  | Horas senior | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 33 | 100% |  | Horas Junior | 19 | 27 | 33 | 1 | 2 | 82 | 100% |  |  |  | Total Horas programación | 50000 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 38583.3333 | 189750 | 100% |  | Horas senior | 120 | 20 | 20 | 30 | 35 | 225 | 681.8% | Horas Junior | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 585.4%
|  |  | 20.89% | 30.35% | 42.62% | 2.046% | 4.091% | 100% |  |  |  | 18.18% | 27.27% | 45.45% | 3.03% | 6.061% | 100% |  |  |  | 23.17% | 32.93% | 40.24% | 1.22% | 2.439% | 100% |  |  |  |  | Suma de semana 1 | 26.35% | 17.04% | 17.04% | 19.24% | 20.33% | 629.1% | Siempre tiene que ser 100% |  |  | 363.6% | 60.61% | 60.61% | 90.91% | 106.1% |  |  |  | 0% | 146.3% | 146.3% | 146.3% | 146.3%
Dividir 50,000 / 189,750, representa que en la semana 1 deberemos tener un avance del 26% de las horas trabajadas y así con todos los periodos
| P4 | Presupuesto en Insumos (costos ) | [26 empty] | PASO 4 |  | Presupuesto en Insumos (costos )
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [23 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  | Son costos asociados al proyecto pero que no están directamente relacionados con las horas de programación | [9 empty] | Pesos | Dólares | Son valores dados, los costos por hora son calculados con metodologías específicas de "Recovery Rates", en donde se incluyen todos los costos que representan una hora de trabajo de una persona, desde sueldo, vacaciones, aguinaldo, hasta espacio ocupado.
| 9 | Infraestructura (SW) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 24.39% |  | Hora de programacion junior | 200 | [17 empty] | 6 | Infraestructura (SW) |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 21.16% | [9 empty] | Programador Junior | 200 | 9.5238
| 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 14000 | 68.29% |  | Hora de programacion senior | 417 | [17 empty] | 7 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 12.7% | [9 empty] | Programador Senior | 416.6667 | 19.8413
| 11 | Transportes | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 7.317% | [20 empty] | 8 | Mercadotécnia |  |  |  | 5000 | 20000 | 25000 | 66.14% | 66% se calcula dividiendo 25,000 / 37,800 y representa la proporción que significa un gasto específico (en este caso Mercadotécnia), del total de Insumos Costos | [8 empty] | Tipo de Cambio (pss - Dls) | 21
|  | Total Costos (insumos) | 8500 | 3500 | 4000 | 4000 | 500 | 20500 | 100% | [21 empty] | Total Costos (insumos) | 0 | 9200 | 1200 | 6200 | 21200 | 37800 | 100%
|  |  | 41.46% | 17.07% | 19.51% | 19.51% | 2.439% | 100% | [23 empty] | 0% | 24.34% | 3.175% | 16.4% | 56.08% | 184.4% | Siempre tiene que ser 100%
[33 empty] | Dividir 9,200 / 37,800, representa que en la semana 2 deberemos tener un avance del 24% de los insumos y así con todos los periodos | [6 empty] | PASO 6 | [7 empty] | PASO 7 | Muestra cada actividad de manera aislada, es decir, de la actividad específica cuándo se completará la misma. Ejemplo: El análisis de factibilidad se concluye al 100% en la semana 1
| P5 | Presupuesto Total | [7 empty] | P7 | Avance en % del total (Presupuestado) | [7 empty] | P6 | Avance en % específico (Presupuestado) | [8 empty] | PASO 5 |  | Presupuesto Total | Suma de los detalles de presupuesto calculados. En este caso Presupuesto de programación y de costos (insumos) | [7 empty] | Avance en % del total | Muestra que % del TOTAL representa cada una de las actividades en cada uno de los periodos | [6 empty] | Avance en % (específico)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [5 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468 | 6.914% | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 6.914% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.914% |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 16666.6667 | Se multiplica el Número Horas X costo x hora. Sumandose ambos cálculos (programadores senior & junior) | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | 7.489% | 7% se calcula dividiendo 16,667 / 222,550 y representa la proporción que significa un gasto específico (en este caso el análisis de factibilidad), del total del proyecto | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 7.489% | Se calcula dividiendo el presupuesto de gasto de esta actividad y periodo / el total de gastos: 16,667 / 222,550 |  |  |  | 33.23% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 100% | Se calcula dividiendo el valor del presupuesto de esta casilla / el total de la actividad, nos dice qué % se completa de esta actividad en esta casilla |  |  |  | 100% | cada línea debe sumar 100%
| 2 | Diseño | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 5.65% | 2 | Diseño | 5.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.65% |  | 2 | Diseño | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 2 | Diseño del producto | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 14.98% |  | Diseño del producto | 14.98% |  |  |  |  | 66.45% |  | Diseño del producto | 100% |  |  |  |  | 100%
| 3 | Programación | 0 | 5668 | 5034 | 0 | 0 | 10702 | 21.34% | 3 | Programación | 0% | 11.3% | 10.04% | 0% | 0% | 21.34% |  | 3 | Programación | 0% | 52.96% | 47.04% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 3 | Programación | 0 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 0 | 101166.6667 | 45.46% |  | Programación | 0% | 14.53% | 14.53% | 16.4% |  | 201.7% | Se suman los %, para mostrar el esfuerzo total que representa determinada actividad sobre el todo. La programación representa el 45% del esfuerzo / costo del proyecto | Programación |  | 31.96% | 31.96% | 36.08% |  | 100%
| 4 | Documentación | 0 | 3485 | 2651 | 0 | 0 | 6136 | 12.23% | 4 | Documentación | 0% | 6.948% | 5.285% | 0% | 0% | 12.23% |  | 4 | Documentación | 0% | 56.8% | 43.2% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24333.3333 | 24333.3333 | 10.93% |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 10.93% | 48.51% |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 100% | 100%
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 3102 | 6.184% | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | 6.184% | 0% | 0% | 6.184% |  | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 5 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 6.403% |  | Go Life |  |  |  |  | 6.403% | 28.41% |  | Go Life |  |  |  |  | 100% | 100%
| 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 4.123% | 6 | Integración y pruebas | 0% | 0% | 4.123% | 0% | 0% | 4.123% |  | 6 | Integración y pruebas | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | < |  | 6 | Infraestructura (SW) | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3.595% |  | Infraestructura (SW) |  | 3.595% |  |  |  | 15.95% |  | Infraestructura (SW) |  | 100% |  |  |  | 100%
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 1.23% | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | 1.23% | 0% | 1.23% |  | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  |  | 7 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 2.157% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0.5392% | 0.5392% | 0.5392% | 0.5392% | 9.569% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| 8 | Revisión proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 1234 | 2.46% | 8 | Revisión proyecto | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.46% | 2.46% |  | 8 | Revisión proyecto | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 8 | Mercadotécnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 8.987% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | 8.987% | 39.87% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | 100% | 100%
| 9 | Infraestructura (SW) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9.968% | 9 | Infraestructura (SW) | 9.968% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.968% |  | 9 | Infraestructura (SW) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 14000 | 27.91% | 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 6.978% | 6.978% | 6.978% | 6.978% | 0% | 27.91% |  | 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
| 11 | Transportes | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1.994% | 11 | Mercadotécnia | 0% | 0% | 0% | 0.9968% | 0.9968% | 1.994% |  | 11 | Mercadotécnia | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | Total Presupuesto | 14802 | 12653 | 16355 | 4617 | 1734 | 50161 | 100% |  | Total Presupuesto | 29.51% | 25.22% | 32.61% | 9.204% | 3.457% | 100% | [13 empty] | Total Presupuesto | 50000 | 41533.3333 | 33533.3333 | 37700 | 59783.3333 | 222550 | 100% |  | Total Presupuesto | 22.47% | 18.66% | 15.07% | 16.94% | 26.86% | 443.7% | Debe dar 100% |  | NO SE SUMAN LOS TOTALES, POR QUE ES UN CUADRO ESPECÍFICO Y NO TOTAL
|  |  | 29.51% | 25.22% | 32.61% | 9.204% | 3.457% | 100% | [23 empty] | 22.47% | 18.66% | 15.07% | 16.94% | 26.86% | 443.7% | Siempre tiene que ser 100% |  |  | Quiere decir que en el año 1 debemos tener un avance del 22% del total del proyecto
Dividir 50,000 / 222,550, representa que en la semana 1 deberemos tener un avance del 22% de Total del proyecto así con todos los periodos
Este es un avance técnico y no financiero, es decir, aquí no se considera cuándo dinero se ha gastado, sino cuál es la posición sobre la evolución del proyecto tecnicamente hablando
| CIFRAS REALES | [28 empty] | CIFRAS REALES | [9 empty] | PASO 9 | [7 empty] | PASO 8
[10 empty] | P9 | Control de Avance (total) | [7 empty] | P8 | Control de Avance (específico) | [10 empty] | Una vez que se ha hecho el presupuesto y se está ejecutando, se muy importante darle seguimiento al avance. Existen muchos métodos para el seguimiento de proyectos, pero todo ellos requieren un análisis detallado de avances y costos. La Técnica de Valor Ganado (Earned Value Management) busca identificar el diferencial del presupuesto financiero y técnico con la realidad. Para ello es fundamental calcular los costos reales y el avance efectivo del proyecto. Cuando un proyecto se retraza hay una mayor posiblidad de tener costos más altos, ya sea por esfuerzos extraordinarios para alcanzar los plazos estipulados, por correcciones requeridas o bien por falta de una correcta administración del proyecto. | [8 empty] | Control de Avance (total) | Es el avance que lleva el proyecto en su totalidad | [6 empty] | Control de Avance (específico)
[42 empty] | Se multiplica el % de avance (Paso 9) x (Paso 6) x lo que representa esta casilla del todo. Es decir, del 7% que vale esta actividad en la pestaña de Presupuesto (PASO 6), llevamos el 100% = 7% | [11 empty] | Real
[10 empty] | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 4.148% | 2.765% | 0% | 0% | 0% | 6.914% |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 60% | 40% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 33.23% |  |  |  |  | 33.23% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 100% | Quiere decir que se concluyó en semana 1 el paso de análisis |  |  |  | 100%
[10 empty] | 2 | Diseño | 2.26% | 3.39% | 0% | 0% | 0% | 5.65% |  | 2 | Diseño | 40% | 60% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Diseño del producto | 33.23% | 2.825% |  |  |  | 36.05% |  | Diseño del producto | 50% | 50% | El diseño se concluyo en la seman 2, se realizó el 50% en semana 1 y el 50% en semana 2
[10 empty] | 3 | Programación | 0% | 2.134% | 10.67% | 7.467% | 1.067% | 21.34% |  | 3 | Programación |  | 10% | 50% | 35% | 5% | 100% | [13 empty] | Programación |  | 1.067% | 6.827% | 10.67% | 2.774% | 21.34% |  | Programación |  | 5% | 32% | 50% | 13% | 100%
|  | Hora de programacion junior | 200 | [6 empty] | 4 | Documentación | 0% | 0% | 12.23% | 0% | 0% | 12.23% |  | 4 | Documentación |  |  | 100% |  |  | 100% | [13 empty] | Integración y pruebas |  |  |  |  | 12.23% | 12.23% |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 100% | 100% | Siempre que un proyecto se termina esto tiene que ser 100%, hay veces que los proyectos dejan temas inconclusos, y esto puede reflejarse en un % diferente a 100% , sólo en estas circunstancias
|  | Hora de programacion senior | 417 | [6 empty] | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | 1.237% | 2.474% | 2.474% | 6.184% |  | 5 | Pruebas individuales |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [13 empty] | Go Life |  |  |  |  | 6.184% | 6.184% |  | Go Life |  |  |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | 6 | Integración y pruebas | 0% | 0% | 0% | 2.474% | 1.649% | 4.123% |  | 6 | Integración y pruebas |  |  |  | 60% | 40% | 100%
[10 empty] | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.23% | 1.23% |  | 7 | Go Life |  |  |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | 8 | Revisión proyecto | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.46% | 2.46% |  | 8 | Revisión proyecto |  |  |  |  | 100% | 100%
[10 empty] | 9 | Infraestructura (SW) | 0% | 9.968% | 0% | 0% | 0% | 9.968% |  | 9 | Infraestructura (SW) |  | 100% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Infraestructura (SW) |  | 4.123% |  |  |  | 4.123% |  | Infraestructura (SW) |  | 100% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 6.978% | 6.978% | 6.978% | 6.978% | 0% | 27.91% |  | 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100% | [13 empty] | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0.3075% | 0.3075% | 0.3075% | 0.3075% | 1.23% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | 11 | Transportes | 0% | 0% | 0% | 0.9968% | 0.9968% | 1.994% |  | 11 | Transportes |  |  |  | 50% | 50% | 100% | [13 empty] | Mercadotécnia |  |  |  |  | 2.46% | 2.46% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | 100% | 100%
[11 empty] | Total Presupuesto | 13.39% | 25.23% | 31.11% | 20.39% | 9.876% | 100% | [22 empty] | Total Presupuesto | 66.45% | 8.322% | 7.135% | 10.98% | 23.96% | 116.8%
Normalmente se marcan de color (scorecard) para visualmente entender en dónde estamos retrazados (ROJO) y en dónde vamos bien (VERDE) o en dónde hay algun retrazo (AMARILLO), pero aun no es un tema de mucha preocupación. Todo comparando el avance real contra el Plan hecho.
|  | Valor ganado (el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado) | [28 empty] | Valor ganado (el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado)
[31 empty] | PASO 12 | [9 empty] | PASO 11 | Reflejo de las horas reales utilizadas por los programadores | [5 empty] | PASO 10 | Reflejo de las horas reales utilizadas por los programadores
| P12 | Gasto real Pesos sobre horas trabajadas | [7 empty] | P11 | Real de Horas trabajadas (programador Senior) | [7 empty] | P10 | Real de Horas trabajadas (programador Junior) | [10 empty] | Gasto real Pesos sobre horas trabajadas |  | Aquí se refleja el costo real de horas realmente trabajadas en el proyecto | [6 empty] | Real de Horas trabajadas (programador Senior) | [7 empty] | Real de Horas trabajadas (programador Junior)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [5 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 10808.64 | 7205.76 | 0 | 0 | 0 | 18014.4 |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 25.92 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 16666.6667 | Se multiplica el Número Horas X costo x hora. Sumandose ambos cálculos (programadores senior & junior) |  |  |  | 16666.6667 | 8.783% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. | 1 | 40 |  |  |  |  | 40 | 121.2% | 1 | [5 empty] | 0 | 0%
| 2 | Diseño | 9007.2 | 13510.8 | 0 | 0 | 0 | 22518 |  | 2 | Diseño | 21.6 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 54 |  | 2 | Diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | Diseño del producto | 33333.3333 |  |  |  |  | 33333.3333 | 17.57% |  | 2 | 80 |  |  |  |  | 80 | 242.4% | 2 | [5 empty] | 0 | 0%
| 3 | Programación | 0 | 9811.8 | 49059 | 34341.3 | 4905.9 | 98118 |  | 3 | Programación | 0 | 5.4 | 27 | 18.9 | 2.7 | 54 |  | 3 | Programación | 0 | 37.8 | 189 | 132.3 | 18.9 | 378 |  |  |  | 3 | Programación | 0 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 0 | 101166.6667 | 53.32% |  | 3 |  | 20 | 20 | 30 |  | 70 | 212.1% | 3 |  | 120 | 120 | 120 |  | 360 | 439%
| 4 | Instalación en servidor web | 0 | 0 | 12601.44 | 0 | 0 | 12601.44 |  | 4 | Instalación en servidor web | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 |  | 4 | Instalación en servidor web | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24333.3333 | 24333.3333 | 12.82% |  | 4 |  |  |  |  | 20 | 20 | 60.61% | 4 |  |  |  |  | 80 | 80 | 97.56%
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 8407.368 | 16814.736 | 16814.736 | 42036.84 |  | 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 4.104 | 8.208 | 8.208 | 20.52 |  | 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 33.48 | 66.96 | 66.96 | 167.4 |  |  |  | 5 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 7.51% |  | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 | 45.45% | 5 |  |  |  |  | 40 | 40 | 48.78%
| 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 23655.888 | 15770.592 | 39426.48 |  | 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 7.776 | 19.44 |  | 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 93.96 | 62.64 | 156.6
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 13520.52 | 13520.52 |  | 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 7.56 |  | 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 51.84
| 8 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 |  | 8 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4
|  | Total Horas programación | 19815.84 | 30528.36 | 70067.808 | 74811.924 | 57491.748 | 252715.68 |  |  | Horas senior | 47.52 | 55.08 | 35.424 | 38.772 | 26.244 | 203.04 |  |  | Horas Junior | 0 | 37.8 | 276.48 | 293.22 | 232.74 | 840.24 |  |  |  |  | Total Horas programación | 50000 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 38583.3333 | 189750 | 100% | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más | Horas senior | 120 | 20 | 20 | 30 | 35 | 225 | 681.8% | Horas Junior | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 585.4%
[31 empty] | Suma de semana 1 | 26.35% | 17.04% | 17.04% | 19.24% | 20.33% | 629.1% | Siempre tiene que ser 100% |  |  | 363.6% | 60.61% | 60.61% | 90.91% | 106.1% |  | Este % puede ser mayor o menor, las diferencias reflejan las diferencias de los presupuestos contra las cifras reales |  | 0% | 146.3% | 146.3% | 146.3% | 146.3%
[32 empty] | Estos % se calculan sobre el total y no sobre los gastos realmente ejecutados. $45,000 / 189,750 (presupuesto total de horas) | [8 empty] | Este porcentaje se calcula sobre el presupuesto y no sobre las cifras reales. Es la división de 108 / 225 (que es el total de horas senior mostradas en Paso 1). El 48% representa que lo que llevamos en la semana 1 reprenta el 48% del total de horas Senior presupuestadas | [8 empty] | los cálculos y detalles son iguales que en los programadores senior
| P13 | Real gastado en Insumos (costos ) | [28 empty] | Real gastado en Insumos (costos )
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [22 empty] | PASO 13 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [11 empty] | Pesos | Dólares
| 9 | Infraestructura (SW) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [21 empty] | 1 | Infraestructura (SW) |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 21.16% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. | [8 empty] | Programador Junior | 200 | #DIV/0!
| 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 14000 | [21 empty] | 2 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 12.7% | [9 empty] | Programador Senior | 416.6667 | #DIV/0!
| 11 | Transportes | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 | [21 empty] | 3 | Mercadotécnia |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 58.2% | [9 empty] | Tipo de Cambio (pss - Dls) | 21
|  | Total Costos (insumos) | 8500 | 3500 | 4000 | 4000 | 500 | 20500 | [22 empty] | Total Costos (insumos) | 0 | 9200 | 1200 | 1200 | 23200 | 34800 | 92.06% | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más
[32 empty] | 0% | 24.34% | 3.175% | 3.175% | 61.38% | 92.06% |  |  | Esta tabla analiza qué tanto se ha gastado respecto al presupuesto y el avance de cada paso desde la visión de gastos | [7 empty] | PASO 16
[16 empty] | 107 excedente | [15 empty] | Estos % se calculan sobre el total y no sobre los gastos realmente ejecutados. | [7 empty] | PASO 15 |  | Divide el gasto real / el total de gastos presupuestado, el 11% significa que en la actividad de Análisis de la semana 1 se ha gastado el 11% de presupuesto | [5 empty] | Esta tabla analiza qué tanto se ha gastado respecto al presupuesto y el avance de cada paso desde la visión de gastos de cada línea
| P14 | Gastos Reales | [7 empty] | P15 | Avance en % del total (Gastado) | [7 empty] | P16 | Avance en % específico (Gastado) | [10 empty] | Gastos Reales (semana 3) | [8 empty] | Avance en % del total (Gastado) | [7 empty] | Avance en % (específico)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  |  | PASO 14 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 10808.64 | 7205.76 | 0 | 0 | 0 | 18014.4 |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 21.55% | 14.37% | 0% | 0% | 0% | 35.91% |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 311.7% | 207.8% | 0% | 0% | 0% | 519.4% |  |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 16666.6667 | Se multiplica el Número Horas X costo x hora. Sumandose ambos cálculos (programadores senior & junior) | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | 7.489% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 7.489% |  |  |  |  | 33.23% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 100% | Se divide el gasto real / Total Presupuestado de esta línea |  |  |  | 100% | Estos números pueden ser mayores o menores del 100%, si son menores significa que han gastado menos por línea, si son mayores significa que han gastado más
| 2 | Diseño | 9007.2 | 13510.8 | 0 | 0 | 0 | 22518 |  | 2 | Diseño | 17.96% | 26.93% | 0% | 0% | 0% | 44.89% |  | 2 | Diseño | 317.8% | 476.7% | 0% | 0% | 0% | 794.6% |  |  |  | 5 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 6.403% |  | Go Life | 0% | 0% |  |  |  | 28.41% |  | Go Life | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| 3 | Programación | 0 | 9811.8 | 49059 | 34341.3 | 4905.9 | 98118 |  | 3 | Programación | 0% | 19.56% | 97.8% | 68.46% | 9.78% | 195.6% |  | 3 | Programación | 0% | 91.68% | 458.4% | 320.9% | 45.84% | 916.8% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | Instalación en servidor web | 0 | 0 | 12601.44 | 0 | 0 | 12601.44 |  | 4 | Instalación en servidor web | 0% | 0% | 25.12% | 0% | 0% | 25.12% |  | 4 | Instalación en servidor web | 0% | 0% | 205.4% | 0% | 0% | 205.4% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | 8407.368 | 16814.736 | 16814.736 | 42036.84 |  | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | 16.76% | 33.52% | 33.52% | 83.8% |  | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | 271% | 542.1% | 542.1% | 1355% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
| 6 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 23655.888 | 15770.592 | 39426.48 |  | 6 | Integración y pruebas | 0% | 0% | 0% | 47.16% | 31.44% | 78.6% |  | 6 | Integración y pruebas | 0% | 0% | 0% | 1144% | 762.6% | 1907% |  |  |  | 1 | Infraestructura (SW) | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3.595% |  | Infraestructura (SW) |  | 3.595% |  |  |  | 15.95% |  | Infraestructura (SW) |  | 100% |  |  |  | 100%
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 13520.52 | 13520.52 |  | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.95% | 26.95% |  | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | 0% | 2191% | 2191% |  |  |  | 2 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 2.157% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0.5392% | 0.5392% | 0.5392% | 0.5392% | 9.569% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| 8 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 |  | 8 | Mantenimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.92% | 12.92% |  | 8 | Mantenimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 525.1% | 525.1%
| 9 | Infraestructura (SW) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 9 | Infraestructura (SW) | 9.968% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.968% |  | 9 | Infraestructura (SW) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 14000 |  | 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 6.978% | 6.978% | 6.978% | 6.978% | 0% | 27.91% |  | 10 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
| 11 | Mercadotécnia | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  | 11 | Mercadotécnia | 0% | 0% | 0.9968% | 0.9968% | 0.9968% | 2.99% |  | 11 | Mercadotécnia | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 150% |  |  |  | 3 | Mercadotécnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 9.885% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | 9.885% | 43.86% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | 110% | 110%
|  | Total Gastos Semana | 28315.84 | 34028.36 | 74067.808 | 78811.924 | 57991.748 | 273215.68 |  |  | Total Gastos Semana | 56.45% | 67.84% | 147.7% | 157.1% | 115.6% | 544.7% | [13 empty] | Total Gastos Semana 3 | 16666.6667 | 9200 | 1200 | 1200 | 37450 | 65716.6667 | 29.53% | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más | Total Gastos Semana 3 | 7.489% | 4.134% | 0.5392% | 0.5392% | 10.42% | 131% | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más |  | NO SE SUMAN LOS TOTALES, POR QUE ES UN CUADRO ESPECÍFICO Y NO TOTAL
[32 empty] | 7.489% | 4.134% | 0.5392% | 0.5392% | 16.83% | 29.53%
Estos % se calculan sobre el total y no sobre los gastos realmente ejecutados.
[30 empty] | PASO 17 | [9 empty] | PASO 18 | [7 empty] | PASO 19
| Diferencial Gastos | [8 empty] | P18 | Diferencial en Avance % total | [7 empty] | P19 | Diferencial en Avance en % específico | [9 empty] | Diferencial Gastos |  | Diferencia entre reales (Paso 12) y presupuesto (Paso5) | [7 empty] | Diferencial en Avance | Diferencial de Paso 6 - Paso 13 | [6 empty] | Avance en % (específico)
| P17 |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [5 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | -7340.64 | -7205.76 | 0 | 0 | 0 | -14546.4 |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | 14.63% | 14.37% | 0% | 0% | 0% | 29% |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Requisitos | -211.7% | -207.8% | 0% | 0% | 0% | -419.4% |  |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 0% |  |  |  |  | 0% | Este cuadro se lee por línea y no en los totales. Si están negativos los %, significa que se gastó mas en ese %, si están positivos, significa que se gastó menos en ese %
| 2 | Diseño | -6173.2 | -13510.8 | 0 | 0 | 0 | -19684 |  | 2 | Diseño | 12.31% | 26.93% | 0% | 0% | 0% | 39.24% |  | 2 | Diseño | -217.8% | -476.7% | 0% | 0% | 0% | -694.6% |  |  |  | 5 | Go Life | 33333.3333 | 0 |  |  |  | 33333.3333 | 66.45% |  | Go Life | 14.98% | 0% |  |  |  | 14.98% |  | Go Life | 1176% | 0% |  |  |  | 1176%
| 3 | Programación | 0 | -4143.8 | -44025 | -34341.3 | -4905.9 | -87416 |  | 3 | Programación | 0% | 8.261% | 87.77% | 68.46% | 9.78% | 174.3% |  | 3 | Programación | 0% | -38.72% | -411.4% | -320.9% | -45.84% | -816.8% |  |  |  | 0 | 0 |  | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 0 | 101166.6667 | 201.7% |  | 0 |  | 14.53% | 14.53% | 16.4% | 0% | 45.46% |  | 0 |  | 302.1% | 302.1% | 341.1% | 0% | 945.3%
| 3 | Instalación en servidor web | 0 | 3485 | -9950.44 | 0 | 0 | -6465.44 |  | 3 | Instalación en servidor web | 0% | -6.948% | 19.84% | 0% | 0% | 12.89% |  | 3 | Instalación en servidor web | 0% | 56.8% | -162.2% | 0% | 0% | -105.4% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 24333.3333 | 24333.3333 | 48.51% |  | 0 |  |  |  |  | 10.93% | 10.93% |  | 0 |  |  |  |  | 396.6% | 396.6%
| 5 | Pruebas individuales | 0 | 0 | -5305.368 | -16814.736 | -16814.736 | -38934.84 |  | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | 10.58% | 33.52% | 33.52% | 77.62% |  | 5 | Pruebas individuales | 0% | 0% | -171% | -542.1% | -542.1% | -1255% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14250 | 14250 | 28.41% |  | 0 |  |  |  |  | 6.403% | 6.403% |  | 0 |  |  |  |  | 459.4% | 459.4%
| 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 2068 | -23655.888 | -15770.592 | -37358.48 |  | 4 | Integración y pruebas | 0% | 0% | -4.123% | 47.16% | 31.44% | 74.48% |  | 4 | Integración y pruebas | 0% | 0% | 100% | -1144% | -762.6% | -1807% |  |  |  | 1 | Infraestructura (SW) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Infraestructura (SW) | [5 empty] | 0% |  | Infraestructura (SW) |  | 0% |  |  |  | 0%
| 7 | Go Life | 0 | 0 | 0 | 617 | -13520.52 | -12903.52 |  | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | -1.23% | 26.95% | 25.72% |  | 7 | Go Life | 0% | 0% | 0% | 100% | -2191% | -2091% |  |  |  | 2 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | -5246 | -5246 |  | 5 | Mantenimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.46% | 10.46% |  | 5 | Mantenimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | -425.1% | -425.1%
| 9 | Infraestructura (SW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Infraestructura (SW) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 9 | Infraestructura (SW) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios,renta) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | Mercadotécnia | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 |  | 11 | Mercadotécnia | 0% | 0% | 0.9968% | 0% | 0% | 0.9968% |  | 11 | Mercadotécnia | 0% | 0% | -50% | 0% | 0% | -50% |  |  |  | 3 | Mercadotécnia |  |  |  |  | -2000 | -2000 | -3.987% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | -0.8987% | -0.8987% |  | Mercadotécnia |  |  |  |  | -162.1% | -162.1%
|  | Total Presupuesto | -13513.84 | -21375.36 | -57712.808 | -74194.924 | -56257.748 | -223054.68 |  |  | Total Presupuesto | 26.94% | 42.61% | 115.1% | 147.9% | 112.2% | 444.7% | [13 empty] | Total Diferencial - Mejor / (Peor) | 33333.3333 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 36583.3333 | 171083.3333 | 341.1% |  | Total Diferencial - Mejor / (Peor) | 14.98% | 14.53% | 14.53% | 16.4% | 16.44% | 76.87% |  |  | NO SE SUMAN LOS TOTALES, POR QUE ES UN CUADRO ESPECÍFICO Y NO TOTAL
[32 empty] | 14.98% | 14.53% | 14.53% | 16.4% | 16.44% | 76.87% |  |  |  | Si el % es positivo significa que hemos gastado menos. SI es negativo que hemos gastado mas
Si son positivos es se se gastó menos, si son negativos es que se gastó más
[31 empty] | PASO 20 | [8 empty] | PASO 21 | Se hacen cálculos acumulados.
| ANÁLISIS SUMARIO | [10 empty] | CIFRAS ACUMULADAS | [19 empty] | Se hace un sumario con el resumen de los cálculos realizados | [8 empty] | CIFRAS ACUMULADAS
| P20 |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | P21 | Sem 1 | a Sem 2 | a Sem 3 | a Sem 4 | a Sem 5 | [15 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | a Sem 2 | a Sem 3 | a Sem 4 | a Sem 5
|  | PRESUPUESTO | [8 empty] | PRESUPUESTO | [19 empty] | PRESUPUESTO | [8 empty] | PRESUPUESTO | Sem 1 | Sem 1+2 | Sem 1+2+3 | Sem 1+2+3+4 | Sem 1+2+3+4+5
|  | Presupuesto | 14802 | 12653 | 16355 | 4617 | 1734 | 50161 |  |  | Presupuesto | 14802 | 27455 | 43810 | 48427 | 50161 | [14 empty] | Presupuesto | 50000 | 41533.3333 | 33533.3333 | 37700 | 59783.3333 | 222550 |  |  | Presupuesto | 50000 | 91533.3333 | 125066.6667 | 162766.6667 | 222550
|  | Horas invertidas Totales | 47.52 | 92.88 | 311.904 | 331.992 | 258.984 | 1043.28 |  |  | Horas invertidas Totales | 47.52 | 140.4 | 452.304 | 784.296 | 1043.28 | [14 empty] | Horas invertidas Totales | 120 | 140 | 140 | 150 | 155 | 705 |  |  | Horas invertidas Totales | 120 | 260 | 400 | 550 | 705
|  | Horas Senior | 47.52 | 55.08 | 35.424 | 38.772 | 26.244 | 203.04 |  |  | Horas Senior | 47.52 | 102.6 | 138.024 | 176.796 | 203.04 | [14 empty] | Horas Senior | 120 | 20 | 20 | 30 | 35 | 225 |  |  | Horas Senior | 120 | 140 | 160 | 190 | 225
|  | Horas Junior | 0 | 37.8 | 276.48 | 293.22 | 232.74 | 840.24 |  |  | Horas Junior | 0 | 37.8 | 314.28 | 607.5 | 840.24 | [14 empty] | Horas Junior | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |  |  | Horas Junior | 0 | 120 | 240 | 360 | 480
|  | % de Avance Esperado | 29.51% | 25.22% | 32.61% | 9.204% | 3.457% | 100% |  |  | % de Avance Esperado | 29.51% | 54.73% | 87.34% | 96.54% | 100% | [14 empty] | % de Avance Esperado | 22.47% | 18.66% | 15.07% | 16.94% | 26.86% | 100% |  |  | % de Avance Esperado | 22.47% | 41.13% | 56.2% | 73.14% | 100%
|  | % de Gasto Planeado | 29.51% | 25.22% | 32.61% | 9.204% | 3.457% | 100% |  |  | % de Gasto Planeado | 29.51% | 54.73% | 87.34% | 96.54% | 100% | [14 empty] | % de Gasto Planeado | 22.47% | 18.66% | 15.07% | 16.94% | 26.86% | 100% |  |  | % de Gasto Planeado | 22.47% | 41.13% | 56.2% | 73.14% | 100%
|  | GASTOS REALES | [8 empty] | GASTOS REALES | [19 empty] | GASTOS REALES | [8 empty] | GASTOS REALES
|  | Gasto Real | 28315.84 | 34028.36 | 74067.808 | 78811.924 | 57991.748 | 273215.68 |  |  | Gasto Real | 28315.84 | 62344.2 | 136412.008 | 215223.932 | 273215.68 | [14 empty] | Gasto Real | 16666.6667 | 9200 | 1200 | 1200 | 37450 | 65716.6667 |  |  | Gasto Real | 16666.6667 | 25866.6667 | 27066.6667 | 28266.6667 | 65716.6667
|  | Mejor / (Peor) | -13513.84 | -21375.36 | -57712.808 | -74194.924 | -56257.748 | -223054.68 |  |  | Mejor / (Peor) | -13513.84 | -34889.2 | -92602.008 | -166796.932 | -223054.68 | [14 empty] | Mejor / (Peor) | 33333.3333 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 22333.3333 | 156833.3333 |  |  | Mejor / (Peor) | 33333.3333 | 65666.6667 | 98000 | 134500 | 156833.3333
|  | Horas Invertidas Reales | 47.52 | 92.88 | 311.904 | 331.992 | 258.984 | 1043.28 |  |  | Horas Invertidas Reales | 47.52 | 140.4 | 452.304 | 784.296 | 1043.28 | [14 empty] | Horas Invertidas Reales | 120 | 140 | 140 | 150 | 155 | 705 |  |  | Horas Invertidas Reales | 120 | 260 | 400 | 550 | 705
|  | Mejor / (Peor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mejor / (Peor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Mejor / (Peor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mejor / (Peor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Horas Senior | 47.52 | 55.08 | 35.424 | 38.772 | 26.244 | 203.04 |  |  | Horas Senior | 47.52 | 102.6 | 138.024 | 176.796 | 203.04 | [14 empty] | Horas Senior | 120 | 20 | 20 | 30 | 35 | 225 |  |  | Horas Senior | 120 | 140 | 160 | 190 | 225
|  | Horas Junior | 0 | 37.8 | 276.48 | 293.22 | 232.74 | 840.24 |  |  | Horas Junior | 0 | 37.8 | 314.28 | 607.5 | 840.24 | [14 empty] | Horas Junior | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |  |  | Horas Junior | 0 | 120 | 240 | 360 | 480
|  | % de Avance Realizado | 13.39% | 25.23% | 31.11% | 20.39% | 9.876% | 100% |  |  | % de Avance Realizado | 13.39% | 38.62% | 69.73% | 90.12% | 100% | [14 empty] | % de Avance Realizado | 66.45% | 8.322% | 7.135% | 10.98% | 23.96% | 116.8% |  |  | % de Avance Realizado | 66.45% | 74.77% | 81.91% | 92.88% | 116.8%
|  |  | -16.12% | 0.009569% | -1.49% | 11.18% | 6.42% | 0% |  |  |  | -16.12% | -16.11% | -17.6% | -6.42% | 0% | [15 empty] | 43.99% | -10.34% | -7.933% | -5.965% | -2.905% | 16.84% | Diferencial entre el % de Avance Según presupuesto y el % de avance realizado (real) |  |  | 43.99% | 33.65% | 25.71% | 19.75% | 16.84%
|  |  | -8087.6 | 4.8 | -747.6 | 5610.3 | 3220.1 | 0 |  |  |  | -8087.6 | -8082.8 | -8830.4 | -3220.1 | 0 | [15 empty] | 97890.4594 | -23012.9372 | -17654.8227 | -13274.7815 | -6465.0811 | 37482.8369 | Impacto financiero del retrazo si es negativo o el valor obtenido si es positivo por los tiempos en la solución técnica |  |  | 97890.4594 | 74877.5222 | 57222.6995 | 43947.918 | 37482.8369
|  | % de Gasto Realizado | 56.45% | 67.84% | 147.7% | 157.1% | 115.6% | 544.7% |  |  | % de Gasto Realizado | 56.45% | 124.3% | 271.9% | 429.1% | 544.7% | [14 empty] | % de Gasto Realizado | 7.489% | 4.134% | 0.5392% | 0.5392% | 10.42% | 23.13% |  |  | % de Gasto Realizado | 7.489% | 11.62% | 12.16% | 12.7% | 23.13%
|  | * /Excedente | -26.94% | -42.61% | -115.1% | -147.9% | -112.2% | -444.7% |  |  |  | -26.94% | -69.55% | -184.6% | -332.5% | -444.7% | [15 empty] | 14.98% | 14.53% | 14.53% | 16.4% | 16.44% | 76.87% | Diferencial entre el % de Gasto presupuesto y el % de gasto realizado (real) |  |  | 14.98% | 29.51% | 44.04% | 60.44% | 76.87%
|  | */Excedente en pesos | -13513.84 | -21375.36 | -57712.808 | -74194.924 | -56257.748 | -223054.68 |  |  |  | -13513.84 | -34889.2 | -92602.008 | -166796.932 | -223054.68 | [15 empty] | 33333.3333 | 32333.3333 | 32333.3333 | 36500 | 36583.3333 | 171083.3333 | Impacto financiero del retrazo si es negativo o el valor obtenido si es positivo por gastos adicionales, pueden ser generados por el mismo retrazo o bien por otros factores |  |  | 33333.3333 | 65666.6667 | 98000 | 134500 | 171083.3333
|  | Diferencial | [28 empty] | Diferencial
|  | Excedente Vs Presupuesto en % | -43.06% | -42.6% | -116.5% | -136.7% | -105.7% | -444.7% |  |  | Diferencial excedente de presupuesto en % | -43.06% | -85.67% | -202.2% | -338.9% | -444.7% | [14 empty] | Excedente Vs Presupuesto en % | 58.96% | 4.188% | 6.596% | 10.44% | 13.53% | 93.72% | Suma de diferencial de avance + Gasto. -11% significa que gastamos 11% más de lo presupuestado |  | Diferencial excedente de presupuesto en % | 58.96% | 63.15% | 69.75% | 80.18% | 93.72%
|  | Excedente Vs Presupuesto en pesos | -21601.44 | -21370.56 | -58460.408 | -68584.624 | -53037.648 | -223054.68 |  |  | Excedente Vs Presupuesto | -21601.44 | -42972 | -101432.408 | -170017.032 | -223054.68 | [14 empty] | Excedente Vs Presupuesto en pesos | 131223.7927 | 9320.3962 | 14678.5106 | 23225.2185 | 30118.2522 | 208566.1703 | que represnta un gasto adicional de 23,900 pesos |  | Excedente Vs Presupuesto | 131223.7927 | 140544.1889 | 155222.6995 | 178447.918 | 208566.1703
| Análisis del Proyecto | [28 empty] | Análisis del Proyecto | [10 empty] | Cifras acumuladas sirven para el análisis en cada semana y saber cómo vamos
| P22 | La ejecución del proyecto en cuanto al dinero propuesto por el presupuesto vimos que fue excedido en un 7% al finalizar el proyecto lo que significó realizar un gasto extra de cerca de diecinueve mil pesos MXN, ocasionado por la falta de avance que se presentó en la semana uno el cual fue un indicador que en un inicio no se estaba llevando a cabo una buena ejecución y gestión del proyecto como se tenía planeado, pero gracias a que nos percatamos a buen tiempo de lo que estaba sucediendo se tomaron acciones para corregir esos aspectos, logramos recuperarnos en cuanto al avance planteado en las semanas respectivas y poco a poco fuimos realizando un extra para compensar lo sucedido en la semana uno pero esto de igual manera significó ese gasto extra del siete por ciento que vemos al finalizar el proyecto. En conclusión la ejecución inicial del proyecto empezó con unos traspiés en la primera semana pero se logró corregir y finalizar todo el proyecto en tiempo gracias a los cambios realizados en la gestión y ejecución del mismo. | [27 empty] | Paso 22
| PROYECTO 1 | [6 empty] | 140000
| Los ingresos del año 1 seran de $140,000, creciendo un 10% anual y tus costos anuales serán de un |  |  |  |  | 20% |  | 110%
[8 empty] | Flujo Neto | NPV
|  | Ingresos | Costos | Flujo Neto | NPV | TIR | Costos VP | Payback | PAYBACK |  | costo real
| 0 |  | 273215.68 | -273215.68 | -273215.68 |  | 273215.68 | -273215.68 | -273215.68
| 1 | 140000 | 28000 | 112000 | 99115.0442 |  | 24778.7611 | -161215.68 | -174100.6358
| 2 | 154000 | 30800 | 123200 | 96483.6714 |  | 24120.9178 | -38015.68 | -77616.9644
| 3 | 169400 | 33880 | 135520 | 93922.158 |  | 23480.5395 | 97504.32 | 16305.1936
| 4 | 186340 | 37268 | 149072 | 91428.6494 |  | 22857.1623 | 246576.32 | 107733.843
| 5 | 204974 | 40994.8 | 163979.2 | 89001.3401 |  | 22250.335 | 410555.52 | 196735.1831
|  | 854714 | 444158.48 | 410555.52 | 196735.1831 | 37.62% | 390703.3958 |  |  |  | ebs
|  |  |  | NPV | 196735.1831
| Tasa Descuento |  | 13%
| ROI |  | 92.43%
[5 empty] | 196735.1831 | 390703.3958
| ROI NPV |  | 50.35%
| PRESUPUESTO |  |  | REAL |  |  |  |  | ANÁLISIS
| P1 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Junior) |  | P10 | Real de Horas trabajadas (programador Junior)
| P2 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Senior) |  | P11 | Real de Horas trabajadas (programador Senior)
| P3 | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas |  | P12 | Gasto real Pesos sobre horas trabajadas
| P4 | Presupuesto en Insumos (costos ) |  | P13 | Real gastado en Insumos (costos )
| P5 | Presupuesto Total |  | P14 | Gastos Reales |  |  |  | P17 | Diferencial Gastos
| P6 | Avance en % específico (Presupuestado) |  | P16 | Avance en % específico (Gastado) |  |  |  | P19 | Diferencial en Avance en % específico
| P7 | Avance en % del total (Presupuestado) |  | P15 | Avance en % del total (Gastado) |  |  |  | P18 | Diferencial en Avance % total
|  |  |  | P8 | Control de Avance (específico)
|  |  |  | P9 | Control de Avance (total)
[9 empty] | P20 | ANÁLISIS SUMARIO
[9 empty] | P21 | CIFRAS ACUMULADAS
[9 empty] | P22 | Análisis del Proyecto

## INSTRUCCIONES
TRABAJO FINAL
Realizarás un análisis de tu proyecto "start-up" considerando los siguientes puntos:
|  | TRABAJO | PRESENTACIÓN
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | ESCRITO | FINAL
1 | Presentación de "start-up" | 1 cuartilla | Incluirlo de manera ejecutiva (1 o 2 diapositivas)
Realiza una página con la presentación de tu start-up. ¿Cuál es su giro?, ¿Cuál es su oferta de valor?, ¿Quiénes son tus competidores?, ¿Cuáles son tus diferenciales respecto a los competidores?, ¿Por qué es relevante tu proyecto?
2 | Presupuesto: realiza el presupuesto de costos que se requerirán para desarollar tu proyecto (utiliza el Formato 1) | 1 cuartilla | Incluir sólo el sumario
| - Realiza el presupuesto de tu proyecto. Utiliza el método de Descomposición, abriendo en un renglon cada uno de los rubros requeridos para realizar tu proyecto. Estima los costos requeridos, buscando fuentes razonables. No se calificará la exactitud de estas estimaciones. Puedes utilizar los valores por hora de programadores proporcionado en este caso. Si quieres utilizar otros costos está bien, siempre y cuando los especifiques. | Detalles
- Anota las consideraciones que tomaste para hacer tu presupuesto, no necesitas validar cifras exactas de costos o insumos, pero tienen que ser razonables
- Esta actividad es parte de la tarea, por lo que asegurate de reenviar este archivo, tal cual está con el Formato 1 lleno, asegura también de indicar en los cuadros siguientes todas las actividades que definiste en el método de Descomposición
- Calcula el avance del % especifico y un Avance del % total de tu presupuesto
3 | Análisis de reales (Formato 2). En función de la tarea entregada en el punto 2, el profesor te asignará los datos para | 1 cuartilla | Incluir sólo el sumario
realizar este análisis
| - Utiliza los datos proporcionados en los cuadros: Control de Avance (total), Control de avance (específico) y los % de Gastos para calcular y realizar el análisis de las cifras reales. | Detalles
- Calcula los gastos reales, el avance del % específico real y el avance del % total real
4 | Analiza los datos de tu proyecto y concluye cómo fue la ejecución del mismo. Documentalo | 1/2 cuartilla | Incluir sólo el sumario
(no puede ser menos de 1/2 cuartilla)
5 | Proyección de los flujos de efectivo y análisis del proyecto | 1 cuartilla | Incluir un sumario del análisis
| - Con los datos del formato 3 proyecta y. los datos que te proporcionará el profesor proyecta los ingresos y costos en los próximos 5 años. | Detalles
- Recuerda que la inversión analizada en el punto 3 deberá considerarse el año 0
- Calcula el ROI, IRR, Payback, NPV, Payback con NPV
6 | Conclusiones | 3/4 a 1 cuartilla | Incluir para finalizar presentación
| - Presenta tus conclusiones sobre el proyecto, desde su construcción, hasta su ejecución. Se lo más específico posible, utilizando un leguaje financiero y mencionando a detalle los elementos financieros que consideras relevantes. Utiliza gráficos, cuadros, ejemplos. De preferencia haz una relación del negocio con las cifras financieras. Ejemplo: ".... el proyecto se demoró por situaciones del COVID, lo cual generó un impacto financiero, sin embargo con el crecimiento del PIB en 2021 y la reapertura comercial se espera un crecmiento en 2021 de los ingresos, y una amplia recuperación apartir del 2022... " | Mínimo 3/4 de cuartilla a doble espacio, font 11 o 12